## 課題
No | 起票者 | 分類１ | 分類２ | 内容 | 担当 | 回答内容 | 完了 | 対応
1 | 経理 | 精算 |  | 新幹線回数券・商品券の取扱いについて、一連の流れを教えてほしい。 | ラクス様 | 当日ご回答致します。
2 | 経理 | 精算 |  | 旅費精算時の日当の反映について、一連の流れを教えてほしい。 | ラクス様 | 当日ご回答致します。
3 | 経理 | 精算 |  | 外貨の仕訳がどうなるのか（ドンやドルの仕訳がどうなるのか） | ラクス様 | 当日ご回答致します。
4 | 経理 | 精算 |  | クレジットカードを利用した場合の動きについて一通り教えてほしい。利用明細の自動仕訳などの動きを確認知りたい | ラクス様 | 当日ご回答致します。
5 | 経理 | 経理処理 |  | 経理処理で仕訳反映ボタンが多数ありどれをどう使えばわからないため、一連の流れを教えてほしい。 | ラクス様 | 当日ご回答致します。
6 | ICT | マスタ | 部門マスタ | 部署の階層の情報含め一括してエクスポート＆インポートできるのか？ | ラクス様 | 可能です。当日画面にてご説明致します。
7 | ICT | マスタ | 社員マスタ | 社員の承認ルートなど詳細情報を含め一括してエクスポート＆インポートができるのか？ | ラクス様 | 可能です。当日画面にてご説明致します。
8 | ICT | マスタ | ライセンス | テスト環境と本番環境を分けることはできるのか？その場合、登録ユーザーはそれぞれ1ライセンスになるのか？ | ラクス様 | 分けることはできかねます。 現状お使いのテスト環境を本番環境へ移行する形になります。 | 済
9 | ICT | マスタ | ライセンス | テスト環境と本番環境を分けることはできるのか？その場合、テスト環境から本番環境への定義の移行は容易にできるのか？ | ラクス様 | 分けることはできかねます。 現状お使いのテスト環境を本番環境へ移行する形になります。 | 済
10 | ICT | マスタ |  | 文字制限解除できない？部門など、40文字では不足する項目がある。 | ラクス様 | 申し訳ございませんが、解除はできません。機能要望として開発にお伝えさせていただきます。 | 済
11 | ICT | マスタ | 承認フローマスタ | 承認フローは社員ごとに設定する必要があるのか？一括で指定する方法はないのか？ 承認フローの設定の仕方についてレクチャーしてもらいたい。 | ラクス様 | 社員毎となりますが、CSVで一括取込も可能です。 当日承認フローの設定方法をご説明致します。
12 | ICT | マスタ | 社員マスタ | 退職者もマスタに残っていればライセンスに含まれるのか？ 社員情報を削除した場合、承認された情報は残ると思ってよいか？ | ラクス様 | 区分を「退職」とするとライセンスには含まれません。削除するのではなく、区分を変更してください。 | 済
13 | ICT | マスタ | 定期区間マスタ | 定期区間を設定すると区間を考慮した金額が計算されるのか? | ラクス様 | 可能です。 | 済
14 | ICT | マニュアル |  | 管理者用のマニュアルはあるのであればいただきたい。 | ラクス様 | ご契約後弊社サポートサイトにてマニュアルなどを公開しております。 | 済
15 | ICT | その他 |  | ICカードリーダーは「SONY RC-S380 P」でよいのか？ 検証のための貸出はできるのか？ | ラクス様 | SONY製のPASORIが動作対象です。 ※「iPhone」「iPad」用の PaSoRi（RC-S390）には対応しておりません。 RC-S380を弊社では使っております。 https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/products/RC-S380.html 申し訳ございませんが検証用貸出はご対応しかねます。 | 済 | 早々に購入必要
16 | ICT | 申請 |  | 申請した額と実際の額が異なる場合の承認ルートの変更や申請内容の制限はできるのか？ 例）申請額より請求額が10%を超えたらその理由を精算時に記入させたい | ラクス様 | 承認ルートの変更や内容の制限はできません。 申請ルールのチェック機能にて 「申請額＜精算額」となった場合、 「備考欄に理由を記載し、承認ルートに部長を追加してください。」と 注意喚起を促すことは可能です。 | 済
17 | ICT | 申請 |  | 使用日から○日以上経過した場合の承認ルートの変更や申請内容の制限はできるのか？ 例）使用日から2週間経過した精算は決裁ルートを変更する＆理由を記入させたい | ラクス様 | 不可能です。 現行運用通りにチェックをしていただく必要がございます。 例）コメントをつけて差戻しをしていただき、再申請をしてもらう。 | 済
18 | ICT | 申請 |  | 同月内で○回以上の申請があればエラーといった制御はできるか？ | ラクス様
19 | ICT | 申請 |  | 複数の申請者が同じ内容で申請する場合はそれぞれで申請が必要か？ うまいやり方があれば教えてほしい。 | ラクス様
20 | ICT | 申請＆精算 |  | 申請時の承認ルートと精算時の承認ルートは分けることが可能？ | ラクス様
21 | ICT | 申請＆精算 |  | 条件付きの必須入力はできるのか？ 例）宿泊があった場合、宿泊費は必須入力としたい | ラクス様