## WBS
[5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
[5 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
№ | 課題 | SEQ | 取組 | 担当 | 3 | 10 | 18 | 24 | 31 | 1 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 19 | 25 | 2 | 10 | 16 | 23 | 30 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 備考
システム発注
社内説明会
電子精算移行
振込対応開始
クレジットカード対応
1 | 要件
|  | 実施中 | 要件整理
社内メンバーの確定
体制に対する承認
|  | 実施中 | テスト環境での試用
|  | 実施中 | 課題一覧の作成
|  | 実施中 | WBSの作成
業務フローの作成（現行）
業務フローの作成（システム化後）
レビュー、承認（手直し含む）
2 | 現状調査
|  | 実施中 | ヒアリング）北和建設導入状況
ヒアリング）経理業務
ヒアリング）各支社
ヒアリング）店舗業務
ヒアリング）メンテナンス業務
ヒアリング）学校法人
ヒアリング結果まとめ
ヒアリング結果レビュー、承認
運用
運用決定）電子精算移行
|  |  | 運用決定）振込対応開始 | [28 empty] | 7月は方向性を決め、
|  |  | 運用決定）クレジットカード対応 | [28 empty] | 具体的には電子化後
6 | 説明会の実施
説明会資料作成
レビュー、承認（手直し含む）
日程・場所の確保
説明会実施（東日本）
説明会実施（西日本）
説明会で出た課題のまとめ
説明会で出た課題の検討と対応
3 | マスタ登録
登録必要対象の調査
登録データの準備
システム設定
会社・社員情報
承認情報
会計情報
会計連携情報
申請画面の設定
銀行情報
CSV入出力関連
登録）システム設定
システム設定
申請種別の設定
お知らせ設定
パスワード管理
締め日
データ予約
排他ロック
データ全削除
登録）会社・社員情報
会社設定
部門マスタ
役職マスタ
プロジェクトマスタ
社員マスタ
定期区間マスタ
権限マスタ
登録）承認情報
承認フローマスタ
承認フロー初期値の設定
承認者の設定
承認者の一括設定
登録）会計情報
勘定科目マスタ
補助科目マスタ
税区分マスタ
交通機関マスタ
内訳マスタ
手当マスタ
支払方法マスタ
支払先マスタ
レート管理マスタ
源泉税設定
共有目的地マスタ
定額支払マスタ
登録）会計連携情報
仕訳データ設定
仕訳データ出力の設定
FBデータ出力の設定
伝票No.採番設定
登録）申請画面の設定
項目設定
申請画面・帳票レイアウト
申請ルールの設定
登録）銀行情報
銀行休業日の設定
振込元マスタ
振込手数料マスタ
登録）CSV入出力関連
CSV出力の設定
CSV取込の設定
伝票データ出力の設定
申請データ取込の設定
CSV出力
CSV取込
CSV取込状況
4 | ICカードリーダーの導入
見積もり
購入
手配
5 | 各種機能のテスト
テスト計画書の作成
レビュー、承認（手直し含む）
テストケースの作成
テスト実施（交通費申請）
テスト実施（出張申請）
テスト実施（経費申請）
テスト実施（勘定奉行との連携）
テスト実施結果まとめ
課題の抽出と対応
6 | 【電子精算移行】運用テスト
テスト計画書の作成
レビュー、承認（手直し含む）
テストケースの作成
テスト実施（交通費申請）
テスト実施（出張申請）
テスト実施（経費申請）
テスト実施（勘定奉行との連携）
テスト実施結果まとめ
課題の抽出と対応
7 | 【電子精算移行】マニュアル
マニュアル作成
レビュー、承認（手直し含む）
8 | 【電子精算移行】システム導入
導入計画書の作成
レビュー、承認（手直し含む）
システム、データ移行
運用開始（交通費申請）
運用開始（出張申請）
運用開始（経費申請）
フォロー
9 | 【電子精算移行】現行システムの廃止
廃止計画
システムの実施
利用申請書の変更
10 | 【銀行振り込み開始】各社員の口座カード作成
準備
|  |  | 申込 | [28 empty] | 申込から発行まで
|  |  | 発行 | [28 empty] | 1か月を想定
11 | 【銀行振り込み開始】運用テスト
テスト計画書の作成
レビュー、承認（手直し含む）
テストケースの作成
テスト実施（交通費申請）
テスト実施（出張申請）
テスト実施（経費申請）
テスト実施（勘定奉行との連携）
テスト実施結果まとめ
課題の抽出と対応
12 | 【銀行振り込み開始】マニュアル
マニュアル作成
レビュー、承認（手直し含む）
13 | 【銀行振り込み開始】システム導入
導入計画書の作成
レビュー、承認（手直し含む）
システム、データ移行
運用開始（交通費申請）
運用開始（出張申請）
運用開始（経費申請）
フォロー
14 | 【クレジットカード対応】クレジットカード（コーポレートカード）導入
準備
|  |  | 申込 | [28 empty] | 申込から発行まで
|  |  | 発行 | [28 empty] | 1か月を想定
15 | 【クレジットカード対応】マニュアル
マニュアル作成
レビュー、承認（手直し含む）
16 | 【クレジットカード対応】運用テスト
テスト計画書の作成
レビュー、承認（手直し含む）
テストケースの作成
テスト実施（交通費申請）
テスト実施（出張申請）
テスト実施（経費申請）
テスト実施（勘定奉行との連携）
テスト実施結果まとめ
課題の抽出と対応
17 | 【クレジットカード対応】システム導入
導入計画書の作成
レビュー、承認（手直し含む）
システム、データ移行
運用開始（交通費申請）
運用開始（出張申請）
運用開始（経費申請）
フォロー
現在
Note on C21: 残：ヒアリング内容まとめ